## Janeczek
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2015-01-26 | Dokumentation | Initialisierung des Projekts + Schreiben wesentlicher Dokumentation | 1:00 | 0:29 | Initial Step
2015-01-26 | Design | UML-Design Second Draft | 2:00 | 0:55 | Second Design Draft
2015-01-26 | Implementation | Implementing the functionality of the program | 5:00 | 0:30 | STILL ONGOING....
SUM |  |  | 8:00 | 1:54

## Mair
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2015-01-23 | Design | Erstellen eines UML-Designs | 1:00 | 0:45 | First Design Draft
2015-01-26 | Design | UML-Design Second Draft | 2:00 | 0:55 | Second Design Draft
2015-01-26 | Documentation | Requirementsanalyse, Designüberlegung | 0:50 | 0:30
2015-01-27 | Implementation | Erstellung erster Verschlüsselungsmethoden | 1:30 | 2:30
SUM |  |  | 5:20 | 4:40

## SUM
Working Hours
| NAME | ESTIMATION | ACTUAL
| Janeczek | 8:00 | 1:54
| Mair | 5:20 | 4:40
| SUM | 13:20 | 6:34